## Plan de Trabajo OV 2018
PLAN DE TRABAJO - OFICINA DE VIOLENCIA 2018

EJES	ACCIONES	RESPONSABLE / OTROS ACTORES	Enero Feb Marzo	Abril Mayo Junio	Julio Agosto Sept	Octubre / Nov / Dic	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN y / GESTIÓN DE PROCESOS	Evaluacion, replanteo y reformulación de Estructura y Funciones de la Planta Administrativa y escalafon administrativo, como oficina judicial especializada dentro del Fuero de Familia. Creación, recategorización y jerarquización de cargos y funciones en la Planta con responsabilidades especificas.Elaboración y aprobación del Manual de Funciones de la OV. Elaboración de protocolos o guía de trabajo para procesos críticos.	Director / SSP
	Implementación de unidades de atención de OV en zonas vulnerables o de carácter estratégico y/o de mayor vulnerabilidad: Zona Oeste de la ciudad de Neuquén y Rincon de los Sauces	Director / Subdirectores / SSP
	Implementación de la función de seguimiento y control de situaciones de violencia en las unidades de atencion OV en el Interior Provincial. Organizacion de la funcion de despacho de procesos de violencia delegada a la OV por los juzgados de Familia. Establecer metodologia sistemica y homogenea.	Director / Subdirectores
	Definición del sistema de información de la OV: Medicion de procesos y aspectos criticos; informes de gestion por area y funcion especifica. Revision de procesos criticos para cumplir con pautas procesales y procedimentales normadas.	SSP / Director
	Implementacion de mecanismos para contar con informacion estadistica cierta y de forma automatica.	Director / SSP
	Elaboración de informe: Oficina de Violencia s/Adecuacion de estructura y funcionamiento	Director / Subdirectores / Coordinadores
RECURSOS / HUMANOSRECURSOS / HUMANOS	Cobertura de cargos , según necesidades y prioridades:	Director / DGH
	Integracion de areas Juridica e Interdisciplinaria con un minimo de dos Operadores Juridicos y dos Duplas de Psicologo y Asistente Social en cada unidad de atencion de la provincia, como condicion indispensable para asumir la funcion de “Seguimiento y Control” y de “Despacho de causas Judicializadas por Violencia delegadas a la OV por los juzgados de Familia de cada circunscripcion judicial.
	Evaluacion, replanteo y reformulación de Estructura y Funciones de la Planta Administrativa y escalafon administrativo, como oficina judicial especializada dentro del Fuero de Familia. Creación, recategorización y jerarquización de cargos y funciones en la Planta con responsabilidades especificas.Elaboración y aprobación del Manual de Funciones de la OV. Elaboración de protocolos o guía de trabajo para procesos críticos.
	Cobertura del cargo de “Operador Juridico Responsable” categoria MF6 en cada unidad de atencion incluida la OV de la zona Oeste de la ciudad de Neuquén.
	En orden de prioridad por demanda de admision y carga real de trabajo por haberse delegado funcion de seguimiento y control y despacho general de causas judiciales en tramite: * ZAPALA: 1 Operador Juridico – 2 Agentes Administrativos. * CHOS MALAL: 2 Operadores Juridicos- 1 Agente Administrativo * JUNIN DE LOS ANDES: 1 Operador Juridico – 1 Agente Administrativo * SAN MARTIN DE LOS ANDES: 1 Agente Administrativo – 1 Oficial Notificador propio *CUTRAL CO: 1 Agente Administrativo. * RINCON DE LOS SAUCES: 2 Operadores Juridicos – 2 Agentes Administrativos
RECURSOS / TECNOLÓGICOSRECURSOS / TECNOLÓGICOS	Revision y Balance de estructuras y funcionas (profesionales y administrativas/jurisdiccionales) para cumplir con la funcion de seguimiento y control y despacho de causas judicializadas; necesidades del servicio carga real de trabajo, coordinacion y articulacion de areas y funciones.	DGI / Director
	Desarrollo en el sistema DEXTRA de las modificaciones necesarias para que la OV intervenga en tareas jurisdiccionales (mesa y despacho, movimientos, etc.)	DGI / Director
	Informatización e integración de todas las funciones de la OV en toda la Provincia.	Director / DGI
INFRA-ESTRUCTURA	Mejoras funcionales al sistema de gestión, conforme a los procesos mejorados: Agendas, sistema de aviso y alarma para puntos y fases criticas en etapas de admision y de seguimiento y control	Director / SDI
	Revisión de la infraestructura de las unidades de atencion de las circunscripciones del interior.	Director / SDI
CAPACITACIÓN	Gestión de otras necesidades patrimoniales (equipamiento, movilidad, cartelería, etc.)	EC / Director
	Supervision periodica y permanente de la condicion psicofisica de operadores de la OV (Escalafon Profesional y Administrativo) a traves de organismos especializados internos del poder judicial y externos. Cuidado y condicion sustentable de los operadores
	Capacitacion en el Manual de Funciones y Guias de Trabajo
	Capacitacion en "Trabajo en equipo" (articulación y visión de equipo entre las distintas áreas)
INSTITUCIONAL	Capacitacion en protocolos de intervencion.	TSJ/Director
	Sistematizacion de la coordinación con otros organismos estatales y no estatales, a nivel provincial y nacional (reuniones, talleres, actividades, etc.)	TSJ / Director / Prensa
	Acciones de comunicación interna sobre el funcionamiento de la OV.
	Acciones de comunicación externa (organismos públicos, Colegio de Abogados, usuarios externos, entre otros)

TSJ	Tribunal Superior de Justicia	SSP	Subsecretaría de Planificación				FINALIZADO
OV	Oficina de Violencia	DGH	Dirección Gestión Humana				NO INICIADO
Director	Director de OV	AG	Administración General				EN CURSO
EI	Equipo Interdisciplinario	DGI	Dirección General de Informática
Subdirectores	Subdirector Jurídico / Subdirector del Equipo Interdisciplinario	SDI	Subdirección de Infraestructura
Coordinadores	Coordinador del Área Jurídica / Coordinador Área Psicología / / Coordinador Área Social